Relatório de status do projeto

# Resumo do projeto

| Data do relatório | Nome do projeto | Preparado por |
| --- | --- | --- |
| 26 de setembro de 2020 | Projeto Sisplan.IFPE | Gabriel Oliveira |

# Resumo do status

Até o momento o projeto, em sua fase inicial, tem cumprido os requisitos do cronograma estabelecido pela equipe. Não foram encontradas grandes dificuldades de disponibilidade do cliente nem dos demais stakeholders para promover reuniões e o alinhamento necessário para o planejamento das atividades que compõe a execução do projeto. O produto a ser desenvolvido já se encontra em fase avançada de implementação, tendo todas as funcionalidades básicas solicitadas pelo usuário devidamente implementadas e ambientes controlados disponíveis para início dos testes.

# Visão geral do projeto

| Tarefa | % concluída | Data de conclusão | Responsável | Observações |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Reunião inicial com o cliente | 100 | 04/09/2020 | Matheus Brant | Toda a equipe presente |
| Elaboração dos artefatos do kickoff do projeto | 100 | 07/09/2020 | Samuel Barbosa | Segundo modelos de artefatos disponibilizados pelo professor |
| Validação da Documentação | 100 | 07/09/2020 | Matheus Brant | Segundo diretrizes dos modelos disponibilizados pelo professor |
| Apresentação inicial do projeto | 100 | 08/09/2020 | Matheus Brant | Toda a equipe presente |
| Reunião inicial com desenvolvedor | 100 | 28/09/2020 | Matheus Brant | Toda a equipe presente |
| Reunião para definição da sprint | 100 | 28/09/2020 | Ananda Melo | Toda a equipe presente |
| Elaboração dos Mind Maps semanais | 100 | 29/09/2020 | Samuel Barbosa | Segundo material disponibilizado pelo professor |
| Elaboração dos artefatos do primeiro status report do projeto | 100 | 29/09/2020 | Samuel Barbosa | Segundo modelos de artefatos disponibilizados pelo professor |
| Validação da Documentação | 100 | 29/09/2020 | Matheus Brant | Toda a equipe presente |
| Apresentação do primeiro status report do projeto | 100 | 29/09/2020 | Matheus Brant | Toda a equipe presente |
| Elaboração do plano de testes | 50 | 02/10/2020 | Gabriel Oliveira | Segundo modelos de artefatos disponibilizados pelo professor |
| Reunião de conclusão da sprint | 0 | 02/10/2020 | Ananda Melo | Toda a equipe presente |
| Reunião inicial com o usuário final | 0 | 02/10/2020 | Matheus Brant | Toda a equipe presente |
| Reunião para definição da sprint | 0 | 05/10/2020 | Ananda Melo | Toda a equipe presente |
| Testes CRUD | 0 | 09/10/2020 | Gabriel Oliveira | Utilizando TestLink |
| Implementação das melhorias e correções | 0 | 09/10/2020 | Vinícius Braga e Vinícius Rosa | Utilizando Django, PostgreSQL e Mantis |
| Elaboração dos Mind Maps semanais | 0 | 09/10/2020 | Samuel Barbosa | Segundo material disponibilizado pelo professor |
| Validação da Documentação | 0 | 09/10/2020 | Matheus Brant | Segundo diretrizes dos modelos disponibilizados pelo professor |
| 1ª Release (Reunião com stakeholders) | 0 | 09/10/2020 | Matheus Brant | Toda a equipe presente |
| Reunião de conclusão da sprint | 0 | 09/10/2020 | Ananda Melo | Toda a equipe presente |
| Reunião para definição da sprint | 0 | 13/10/2020 | Ananda Melo | Toda a equipe presente |
| Testes de aceite operacional e funcional | 0 | 16/10/2020 | Gabriel Oliveira | Utilizando TestLink |
| Implementação das melhorias e correções | 0 | 16/10/2020 | Vinícius Braga e Vinícius Rosa | Utilizando Django, PostgreSQL e Mantis |
| Elaboração dos Mind Maps semanais | 0 | 16/10/2020 | Samuel Barbosa | Segundo material disponibilizado pelo professor |
| Validação da Documentação | 0 | 16/10/2020 | Matheus Brant | Segundo diretrizes dos modelos disponibilizados pelo professor |
| 2ª Release (Reunião com stakeholders) | 0 | 16/10/2020 | Matheus Brant | Toda a equipe presente |
| Reunião de conclusão da sprint | 0 | 16/10/2020 | Ananda Melo | Toda a equipe presente |
| Reunião para definição da sprint | 0 | 19/10/2020 | Ananda Melo | Toda a equipe presente |
| Elaboração dos artefatos do segundo status report do projeto | 0 | 21/10/2020 | Samuel Barbosa | Segundo modelos de artefatos disponibilizados pelo professor |
| Validação da Documentação | 0 | 21/10/2020 | Matheus Brant | Segundo diretrizes dos modelos disponibilizados pelo professor |
| Apresentação do segundo status report do projeto | 0 | 21/10/2020 | Matheus Brant | Toda a equipe presente |
| Testes Beta | 0 | 23/10/2020 | Gabriel Oliveira | Utilizando TestLink |
| Implementação das melhorias e correções | 0 | 23/10/2020 | Vinícius Braga e Vinícius Rosa | Utilizando Django, PostgreSQL e Mantis |
| Elaboração dos Mind Maps semanais | 0 | 23/10/2020 | Samuel Barbosa | Segundo material disponibilizado pelo professor |
| Validação da Documentação | 0 | 23/10/2020 | Matheus Brant | Segundo diretrizes dos modelos disponibilizados pelo professor |
| 3ª Release (Reunião com stakeholders) | 0 | 23/10/2020 | Matheus Brant | Toda a equipe presente |
| Reunião de conclusão da sprint | 0 | 23/10/2020 | Ananda Melo | Toda a equipe presente |
| Reunião para definição da sprint | 0 | 26/10/2020 | Ananda Melo | Toda a equipe presente |
| Testes Gama | 0 | 30/10/2020 | Gabriel Oliveira | Utilizando TestLink |
| Implementação das melhorias e correções | 0 | 30/10/2020 | Vinícius Braga e Vinícius Rosa | Utilizando Django, PostgreSQL e Mantis |
| Elaboração dos Mind Maps semanais | 0 | 30/10/2020 | Samuel Barbosa | Segundo material disponibilizado pelo professor |
| Validação da Documentação | 0 | 30/10/2020 | Matheus Brant | Segundo diretrizes dos modelos disponibilizados pelo professor |
| 4ª Release (Reunião com stakeholders) | 0 | 30/10/2020 | Matheus Brant | Toda a equipe presente |
| Reunião de conclusão da sprint | 0 | 30/10/2020 | Ananda Melo | Toda a equipe presente |
| Reunião para definição da sprint | 0 | 03/11/2020 | Ananda Melo | Toda a equipe presente |
| Elaboração dos artefatos da apresentação final do projeto | 0 | 06/11/2020 | Samuel Barbosa | Segundo modelos de artefatos disponibilizados pelo professor |
| Validação da Documentação | 0 | 06/11/2020 | Matheus Brant | Segundo diretrizes dos modelos disponibilizados pelo professor |
| Reunião de conclusão da sprint | 0 | 06/11/2020 | Ananda Melo | Toda a equipe presente |
| Apresentação final e entrega do projeto | 0 | 14/11/2020 | Matheus Brant | Toda a equipe presente |

# Visão geral do orçamento

| Categoria | Gasto | % do total | Dentro do previsto? | Observações |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Recursos Humanos | R$87.750,00 | 100 | Sim | Custo estimado pelo valor da hora estimada de cada recurso X horas necessárias para execução do projeto. |

# Histórico de riscos e problemas

| Problema | Atribuído a | Data |
| --- | --- | --- |
| Atraso na reunião inicial com usuário final por demora na resposta do cliente mediante contato da equipe | Marco Araujo | 22/09/2020 |
| Atraso na reunião inicial com desenvolvedor por demora na resposta do cliente mediante contato da equipe | Marco Araujo | 22/09/2020 |
| Atraso na reunião inicial com usuário final por demora na resposta do mesmo mediante contato da equipe | Paulo Marcelo | 28/09/2020 |

# Conclusões/recomendações

Até o momento o andamento do projeto não foi prejudicado pelos atrasos ocorridos na comunicação. Os demais stakeholders têm se empenhado para entregar seus resultados dentro do prazo estipulado e não há dificuldade na comunicação entre a equipe.