## Info
Métricas da Qualidade |  |  |  | 2020-11-09 |  |  |  | Plano de Resposta
Cód. | Requisito | Indicador | Meta | Técnica de Medição | Frequência | Quem Mede | Onde Registra | Ação | Quando | Responsável
1 | Documentação de código | IQ01 - Documentação do codigo exstente que se encontra em desenvolvimento | 100% | Utilizado documento de arquitetura de software para realizar a documentação necessaria. Verificação se o documento esta sendo atualizado de maneira que atenda as necessidades do cliente e facilite pra possiveis alterações e expanções no futuro. | Semenalmente | Scrum Master | Documentos das reuniões de sprint. | Orientar os responsáveis pela documentações sobre normais e pontos específicos da mesma | A cada revisão do documento | Scrum Master
2 | Homologação de sistema | IQ02 – Testes da parte do sistema que já se encontra em uso | 100% | Realização de testes no parte do sistema que já se encontra desenvolvido e também em algumas alterações que já foram solicitadas por parte do cliente. | Semenalmente | Scrum Master | Documentos das reuniões de sprint. | Orientar os responsáveis pelos testes de como realiza-los e quais possíveis ferramentas podem ser usadas. | A cada realização de testes | Scrum Master

## Param
Legenda | Cód. | Requisito | Indicador | Meta | Técnica de Medição | Frequência | Quem Mede | Onde Registra | Ação | Quando | Responsável
Definição | Sequencial | Requisito a ser alcançado | Indicador(es) usados para atender o requisito | Valor-meta a ser atingida pelo indicador. | Descrever como será feita a medição | Periodicidade da medição | Responsável pela medição | Onde é registrado os valores medidos | Ação a ser executada caso a meta não seja alcançada | Quando a ação do plano de resposta será executada | Responsável por executar a ação
Domínio